**ANNEXE 1 : TABLEAU DE DECONSTRUCTION DES ENGAGEMENTS FP2020 DU TOGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ENGAGEMENTS FP 2020** | **DECLARATION DES ENGAGEMENTS** | **CLASSIFICATION DES ENGAGEMENTS**  | **DECONSTRUCTION/ (Comprendre l'esprit et la pensée derrière l'engagement) Voir les Actions proposées** | **CATEGORISATION** | **INDICATEURS** | **SOURCE**  | **NOTES** |
| **1** | Elaborer un nouveau plan d’accélération de la PF au Togo avec pour ambition de porter la prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union de 23 % en 2017 à 35,5% en 2022 | Elaborer un nouveau plan d’accélération de la PF au Togo avec pour ambition de porter la prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union de 23 % en 2017 à 35,5% en 2022       | EXPLICITE     | Finalisation et validation de l'élaboration du plan d'ici fin Août 2017 : les efforts fournis dans le cadre de l'élaboration, de la finalisation et de la validation du plan Rencontres, ateliers, consultation) | Gouvernance et leadership | L'élaboration, la finalisation et la validation du plan  | Points focaux (DSMI, ATBEF, ROSCI SR PF), rapports d'activités, liste des participants, plan d'action national budgétisé p. XII | Document élaboré, finalisé et validé |
| Production et dissémination d'ici fin septembre 2017 |   |   |   |   |
| Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan à intégrer à la feuille de route du forum de mobilisation des ressources pour le PNDS avant fin 2017 (Budgétisation PF, Table ronde de mobilisation de ressources, Mener des actions de plaidoyer, organiser des rencontres, des ateliers, des visites, élaborer les argumentaires)  | Financement  | Mobilisation des ressources PF intégrée dans le forum PNDS | Rapport du forum, Direction des affaires financières du MSHP, Direction de la mobilisation de l'aide (MPD), PANB de PF, 2017-2022, p.47-48 | Montant mobilisé |
| Renforcement de la création de la demande (mobilisation, sensibilisation communautaire en utilisant les media, formation des acteurs sociaux et des leaders communautaires) en Planification Familiale par l'implication des acteurs sociaux (leaders religieux)  | Prestation de services de Santé | Implication des leaders dans la création de la demande | Rapport d'activités des leaders, rapports DSMI, rapports des OSC SR/PF, PANB de PF, 2017-2022(p.8-10, 25) |   |
| Mise en œuvre de la stratégie sur l'engagement constructif des hommes (mise en place des comités d'hommes, des écoles de maris, des papas champions...) en santé de la reproduction et planification familiale d'ici 2022 (activités d'engagement des hommes en faveur de la PF) | Prestation de services de Santé | Implication des hommes aux activités de la PF | Rapport d'activités des clubs, des écoles, des OSC, rapports DSMI, rapports des OSC SR/PF |   |
| Passage à l'échelle des stratégies novatrices (DBC, PFPP, PF après SAA) d'ici 2022 (Confer mobilisation des ressources), formation, équipement et mise en œuvre. | Prestation de services de Santé | Passage à échelle des stratégies novatrices | Rapports DPS, DRS, DSMI PF |   |
| Délégation des tâches aux accoucheuses et matrones pour l'offre des méthodes de longue durée d'action en PF (Formation, équipement, coaching, révision du document de politique) | Prestation de services de Santé | Prestation des services PF de longue durée par les accoucheuses et matrones | Registre des prestataires, rapport de la formation sanitaire |   |
| 2 | Augmenter progressivement la subvention annuelle de l’Etat pour l’achat des produits contraceptifs de 125 000 000 FCFA en 2016 à 500 000 000 FCFA en 2022. | Augmenter progressivement la subvention annuelle de l’Etat pour l’achat des produits contraceptifs de 125 000 000 FCFA en 2016 à 500 000 000 FCFA en 2022.  | EXPLICITE  | Plaidoyer auprès de l'Etat pour l'augmentation de financement pour la sécurisation des produits de Santé de la Reproduction y compris les contraceptifs (DIU, Dépo Provera, Pilule, Sayana Press, Injectable, Implants, Préservatifs) par les PTF et la société civile (augmentation des ressources publiques allouées à la PF, les produits existants sont financés par les PTF), (développer et valider un argumentaire) ET Renforcer les capacités des acteurs)  | Financement  | Elaboration et validation de l'argumentaire  |  PANB de PF 2017-2022, p. 14-15 et p. 27 |  |
| Suivi de la mise en œuvre de l'engagement par le coordonnateur de la direction de la santé de la mère et de l'enfant et par les Points Focaux SR/PF (Elaboration du rapport de progrès de la mise en œuvre des engagements)  | Gouvernance et leadership | Réunions, activités de la mise en œuvre des engagements l’Implication du coordonnateur de la DSME et les Points focaux SR/PF dans de la mise en œuvre des Engagements  | DSME |   |
| 3 | Assurer la mise en œuvre de l’**Education Complète à la Sexualité** (ECS) en faveur des adolescents et des jeunes dans tous les établissements scolaires d’ici 2022. | Assurer la mise en œuvre de l’**Education Complète à la Sexualité** (ECS) en faveur des adolescents et des jeunes dans tous les établissements scolaires d’ici 2022.    | IMPLICITE    | Prendre un arrêté interministériel (Activités de plaidoyer (réunions, visites et échanges) pour l'institutionnalisation de la Santé Sexuelle et de la Santé de la Reproduction dans les curricula des institutions de formation (écoles de formation des enseignants : ENI, ENS) d'ici fin 2018 sous le leadership du MSPS  | Gouvernance et leadership | Elaboration, validation et signature de l'Arrêté interministériel  | MSHP, MEPS |   |
| Plaidoyer (argumentaire) auprès du Ministère en charge de l'éducation pour la mise en œuvre effective (note circulaire, réunion, enseignement) de l'éducation sexuelle complète dans tous les établissements scolaires d'ici fin 2018 par les partenaires et les OSC | Gouvernance et leadership | Mise en œuvre effective de l'éducation sexuelle complète dans les établissements scolaires | MEPS/ PANB de PF 2017-2022, p.25 |   |
| Renforcer la capacité (Connaissance des jeunes en SDSR : élaboration des supports, développement des outils de communication, publicité sur les médias et réseaux sociaux, films, sketches, affiches publicitaires, activités de renforcement : ateliers, saint Valentin sans grossesses, camp des jeunes ...) des jeunes en tant que défenseur de leurs droits sexuels et reproductifs par les partenaires et les OSC | Ressources humaines |  La formation des jeunes en SDSR par les OSC et les partenaires | Rapport des partenaires et des OSC, PANB de PF2017-2022(p.17-19, |   |
| Réviser (Atelier, Réunion d'élaboration, de validation et signature du PNP révisé) les PNP 2009 en prenant en compte les nouvelles orientations de l'OMS en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents d'ici fin décembre 2017 sous le leadership de la DSME | Gouvernance et leadership | Elaboration, validation et signature du PNP révisé | Rapports d'atelier de révision, de validation, DSME |   |
| 4 | Améliorer la chaine d’approvisionnement des produits PF en réduisant les ruptures de stock des produits contraceptifs de 50% aux points de prestation de services entre 2017 et 2022. | Améliorer la chaine d’approvisionnement des produits PF en réduisant les ruptures de stock des produits contraceptifs de 50% aux points de prestation de services entre 2017 et 2022.    | IMPLICITE   | Renforcement des prévisions et la gestion des données (Réunion semestrielle avec les Points focaux SR, validation des données, consensus sur les prévisions, documents permettant d'ajuster les commandes, renforcement de capacités des prestataires) pour optimiser la chaine logistique en produits PF sous le leadership de la DSMIPF selon un rythme semestriel | Accès aux médicaments essentiels | Formation des prestataires en logistique des produits SR/PF | Rapport de réunion semestrielle des Points focaux SR, PANB de PF 2017-2022, P.30 et p.32 |   |
| Approvisionnement (Quantification, estimation des besoins, transmission des produits, stockage, acheminement aux derniers utilisateurs) régulier des régions/districts en contraceptifs sous le leadership de la DSMI/PF | Accès aux médicaments essentiels | Approvisionnement des régions et districts en contraceptifs | DSMI/PF, DRS, DPS |   |
| Elargir la gamme des produits PF notamment l'introduction de Sayana Press au niveau communautaire d'ici fin 2018 sous le leadership de la DSMI/PF | Accès aux médicaments essentiels | Introduction de Sayana Press au niveau communautaire | DSMI/PF, DRS, DPS |   |